## Foglio1
Mese del B1R-WBS | Destinatari | Assessorati / Direzioni Ente/i | Team di Governo | Operatori tematici | Settori di Supporto e Servizi specialistici (acquisti, anagrafe, bilancio ecc.) | Gruppo/i Pilota (se previsti) | Comunità territoriale riusante (caso di riuso con capofila) | Stakeholder esterni o cittadini
M2 | Contenuto | Presentazione a grandi linee della soluzione, del percorso di adozione e dei soggetti esterni coinvolti anche ion un'ottica di comunità welfare | Nomina | Evento di presentazione interna della soluzione |  |  | Conferenza di presentazione e condivisione territoriale
| Risultato atteso | Coinvolgimento dei leader al fine di ottenere il necessario supporto strategico | Costituzione Team di Governo | Accountability del personale e comunicazione del modello organizzativo del processo di adozione (GdL ecc.) |  |  | Definizione dei requisiti e linee guida dei protocolli d'intesa terriotiali
| Resp. | Servizio/Ente promotore | Servizio/Ente promotore | Team di Governo |  |  | Servizio/Ente promotore
| Vincoli |  |  | Dopo identificazione fonti di finanziamento
M3 | Contenuto |  |  |  | Schema di collaborazione: processi organizzativi e sistemi | Lettera con i riferimenti ad atti interni di adozione progetto inserimento in comunità.
| Risultato atteso |  |  |  | commitment dei settori | Piloti informati sugli step operativi, il periodo di attività, gli output attesi
| Resp. |  |  |  | Assessorato / Direzione competente welfare | Team di Governo
| Vincoli |  |  |  | Team diGoverno identificato (M2.3.1)
M4 | Contenuto | Convegno / Tavolo di lavoro
| Risultato atteso | Protocollo d'intentesa
| Resp. | Servizio/Ente promotore
| Vincoli | Linee guida protocolli d'intesa già definite
M5 | Contenuto | [6 empty] | Evento pubblico iniziale
| Risultato atteso | [6 empty] | Diffusione delal conoscenza dell'iniziativa agli stakeholder interessati
| Resp. | [6 empty] | Team di Governo
| Vincoli | [6 empty] | O2.5.1: Protocollo territoriale definito
M15 | Contenuto |  |  | Conferenza Assessment Iniziativa
| Risultato atteso |  |  | follow up, gestione rischi e condivisioen risultati intermedi
| Resp. |  |  | Team di Governo
| Vincoli |  |  | Linea di azione 5 (assistenza e supporto) a regime (O5.4.1)
M16 | Contenuto | Conferenza Ente/Territoriale
| Risultato atteso | Condivisione risultati e analisi gestione a regime
| Resp. | Team di Governo
| Vincoli | O5.4.1
M18 | Contenuto | [6 empty] | Evento pubblico finale
| Risultato atteso | [6 empty] | Diffusione dei risultati dell'iniziativa
| Resp. | [6 empty] | Team di Governo
| Vincoli | [6 empty] | M6.7.1: soluzione / inziaitiva su repo riuso