## Tool autovalutazione
Fase 1 | Progetto dell'esigenza, Stima di compatibilità rispetto all'esigenza e definizione atti amministrativi di riuso e atti privacy
Variabile |  | Tempi GG (To) |  |  | Personale Amministrazione | Costi esterni
Media |  | Amministrativamente predisposto da Casi d'uso | Amministrativamente da predisporre Da Casi d'uso |  | Impegno personale dell'Ente | Costi Esterni stimati di fase
Dimensione Ente (Ente/Ambito / ATS/ Zona/Distretto) |  | MAX 30 gg | MAX 120 gg |  | gg/uu MAX | opzionali
0 – 20.000 abitanti |  | 30 | 60 |  | 10
20.000 – 80.000 ab |  | 30 | 60 |  | 14 | (Assistenza)
80.000 -150.000 ab |  | 30 | 120 |  | 17 | (Assistenza)
<150.000 ab < 200.000 ab |  | 30 | 120 |  | 20 | consulenza
> 200.000 ab |  | 30 | >120 |  | >20 | consulenza
Fase 2 | Attivazione Servizio secondo modalità cloud da Centro Servizi Nazionale o Regionale
Variabile |  | Tempi GG (T1) da To |  |  | Personale Amministrazione | Costi esterni
|  | (A) Amministrazione con organizzazione flussi OK | (B) Amministazione con organizzazione flussi da fare |  | Impegno personale dell'Ente | Gg/uu Esterni stimati di fase
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto) |  | MAX 60 gg | MAX 120 gg |  | gg/uu | (A - B)
0 – 20.000 abitanti |  | 20 | 60 |  | 5 | 6 - 11
20.000 – 80.000 ab |  | 30 | 60 |  | 11 | 15 - 20
80.000 -150.000 ab |  | 40 | 120 |  | 15 | 21 - 27
> 150.000 ab < 200.000 ab |  | 60 | >120 |  | 15-25 | 25 - 39
> 200.000 ab |  | Progetto organizzativo | Progetto organizzativo |  | > 20 | Progetto di soluzione
Attività previste | contenuti previsti
Attivazione tecnologica Ambiente SISO e parametrizzazioni | SI
Configurazione organizzazione utenti | SI
Attivazione Segretariato | SI
Attivazione Cartella | SI
Attivazione Business Intellingence (anche flussi Istat) | SI
Attivazione flussi SIUSS | SI
Attivazione flusso Anagrafi | SI
Attivazione ISEE INPS | SI
Attivazione flussi verso Regione | SI standard No persoinalizzato
Fase 3 | Incontri Comunicazione, Formazione ed Assistenza all'avvio del Sistema (prevista una prima sezione iniziale e replica dopo Periodo di Start_up)
Variabile |  | Tempi GG (T2) (da To, ma sovrapponibile a T1) |  |  | Personale Amministrazione | Costi esterni
|  | (A) Una sola sezione formativa | (B) Piu sezioni formative | ( C ) Assistenza Start_UP | Impegno personale dell'Ente | Gg/uu Esterni stimati di fase
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto) |  | MAX 20 gg | MAX 40 gg | Max 120gg | gg/uu | (A/B - C)
0 – 20.000 abitanti |  | 20 |  | 90 | 6 | 6 - 8
20.000 – 80.000 ab |  | 20 | 20 | 90 | 8 | 6/10 - 8/10
80.000 -150.000 ab |  |  | 40 | 120 | 10 | 6/10 - 10/12
> 150.000 ab < 200.000 ab |  |  | 60 | 120 | 18 | 6/18 - 12/18
> 200.000 ab |  |  | Progetto Formativo |  | > 18 | Progetto formativo e ass.
Attività previste | contenuti previsti
Supporto tecnico ad attività di comunicazione e informazione | SI
Formazione primo incontro | SI
Assistenza remota periodo di start-Up (tecnica e funzionale) | SI
Formazione Incontro di verifica | SI
Fase 4 | Assistenza e manutenzione a Regime
Variabile |  | 1 anno Valori in Euro IVA esclusa
|  | (A) Manutenzione Software | (B) Assistenza Utenti II livello (I livello demandato all'Ente in autogestione) | ( C ) formazione standard e tutoraggio | (A) Impegno Personale Centro Servizi stimato per manutenzione e Assistenza tecnica | (B e C) Impegno Personale Centro Servizi stimato per Assistenza amministrativa e funzionale e formazione
Dimensione Ente (Ambito / ATS/ Zona/Distretto) |  |  |  |  | gg/uu medi | gg/uu medi
0 – 20.000 abitanti |  | 500 - 1000 | 500 - 1000 | 0 / 1000 | 3 | 4
20.000 – 80.000 ab |  | 1000 - 3000 | 1000 - 2000 | 1500 | 5 | 6
80.000 -150.000 ab |  | 3000 - 4000 | 2.000 - 3.000 | 2000 | 6 | 10
> 150.000 ab < 200.000 ab |  | 4000 | 3.000 - 4.000 | 3000 | 6 | 15
> 200.000 ab |  | 4000 - 6000 | 4.000 - 6000 | da Piano di intervento | 8 | 20
Attività previste | contenuti previsti
Canone d'uso cloud nazionale | NO
Manutenzione correttiva | SI
Manutenzione adeguativa | SI
Assistenza remota e consulenza | SI
Formazione e tutoraggio (servizio base standard) | SI