## Foglio1
Specificare i fattori organizzativi critici e il tipo di impatto (positivo o negativo) nell’adozione della buona pratica, a decorrere dall’avvio e fino alla conclusione del progetto, nonché durante la gestione a regime. Nel caso di fattori con impatto negativo, si richiede al riusante quali strategie a suo avviso si sarebbero potute adottare per superare o compensare il problema.
ESEMPI FATTORI INTERNI: | Tipologia di Ente target (Provincia, Comune, altro soggetto pubblico o privato), assetto organizzativo adottato dall’Ente nel corso del processo di trasferimento e/o a regime (organizzazione degli Uffici, presenza di team inter-funzionali, disponibilità dei settori coinvolti, chiusura di sportelli, modifica delle attività degli utenti); competenze rilevanti/specialistiche dei differenti attori; commitment politico; grado di integrazione tra livello politico e amministrativo;
ESEMPI FATTORI ESTERNI: | Relazione con altri livelli istituzionali, relazione con altri stakeholder – inhouse, altre PPA, cittadini – sul territorio che possono contribuire fattivamente alla realizzazione del progetto; esistenza ed accessibilità ad un mercato di fornitori connessi alla buona pratica e relative caratteristiche (sviluppatori, supporto formativo/consulenziale specializzato)
ESEMPI IMPATTO | Impatti sulla soddisfazione dell’utenza Impatti sull’efficienza dei processi; Diminuzione dei tempi o dei costi di progetto
Progetto xx
Ente riusante | Fattori interni | Impatto | Strategia compensazione | Fattori esterni | Impatto | Strategia compensazione
Comune di Roma | complessità della struttura Dimensione dell'organizzazione Assenza di un progetto organizzativo Burocrazia interna | dilatazione dei tempi impatti burocratici Impatti sull'efficienza adozione nel breve percezione del cambiamento sull'utenza | Richiesta Proroga ad AdC Comunicazione interne sul progetto Project mng su Apicale Generale inserimento negli obiettivi Dirigenti parcellizzazione attività di WP | Rapporti con Amministrazioni Accesso a fornitura di servizi esterni | Relazione con INPS Relazioni con Ente Regione impatto sui tempi di sviluppo delle personalizzazioni | Maggior riferimento a norme senza incontri Coinvolgimento Regione Lazio nel progetto spostamento atività di piano rispetto a scadenze
Comune di Sant'Antonio Abate | Assenza di un progetto di automazione interno dei servivi sociali Presenza di soluzioni sw nel servizio già utilizzate dal personale | dilatazione dei tempi impatti burocratici Impatti sull'efficienza adozione nel breve | scelta di adottare la buona pratica metodogica installato SIGESS e pianificato confronto applicazioni con Servizio | Assenza coinvolgimento altri Comuni dell'Ambito sociale | Assenza di un Piano di diffusione del Progetto | utilizzo delle risorse per un'analisi organizzativa del servizio definizione struttura dati per debito informativo verso Regione Campania
Comuni Regione Marche | Studio regionale sullo stato di automazione dei servizi sociali Progetto di interoperabilità Comuni - Regione per scambio dati Predisposizione di una piattaforma regionale dei servizi Sociali | Dimunizione del tempi di impianto del software Ottimizzaziona calendari di formazione contrazione dei costi di progetto a livello regione impatto su efficienza tasferimento informazioni |  | Normativa non definita a livello nazionale sui temi inclusione | Indeterminazione su alcune tipologie di servizi erogati impatto su trasmissione dati | Costituzione gruppi di lavoro regionali con analisi proposte verso Ministeri e attivazione analisi organizzative dei servizi inteeressati Protocollo di intesa con Regione Umbria
Comuni Regione Umbria | Studio regionale sullo stato di automazione dei servizi sociali Progetto di interoperabilità Comuni - Regione per scambio dati Predisposizione di una piattaforma regionale dei servizi Sociali | Dimunizione del tempi di impianto del software Ottimizzaziona calendari di formazione contrazione dei costi di progetto a livello regione impatto su efficienza tasferimento informazioni |  | Normativa non definita a livello nazionale sui temi inclusione | Indeterminazione su alcune tipologie di servizi erogati impatto su trasmissione dati | Costituzione gruppi di lavoro regionali con analisi proposte verso Ministeri e attivazione analisi organizzative dei servizi inteeressati Protocollo di intesa con Regione Marche
Regione Lazio | Assenza di uno studio di automazione dei servizi a livello regionale Assenza di un piano di diffusione per i Comuni della regione passaggio competenze informatiche ad Azienda in house assenza di sturttura regionale dedicata al progetto in fae di avvio | rinvio del progetto di diffusione ad un momento successivo impatto sul modello di trasferimento debito informativo aumento dei tempi di progetto | Piano di comunicazione del progetto a livello regionale Incarico esteso a Società in House | Rapporti di interoperabilità con Roma | Aumento Tempi di interscambio | Produzione di una analisi delle specifiche delle strutture dati da scambiare conforme agli accordi già esistenti
Comune di Gallarate | Progetto di automazione di Ambito predisposto Analisi organizzativa interna prima di riuso | Dimunizione del tempi di impianto del software Ottimizzaziona calendari di formazione contrazione dei costi di progetto a livello regione impatto su efficienza tasferimento informazioni
..