## WBS
La WBS deve essere orientata ai risultati di progetto, includendo tutte le attività correlate alla realizzazione di tali risultati, compresa la gestione del progetto stesso
Per ciascuna Fase devono essere specificati i seguenti elementi minimi: |  |  |  |  | l durata media (colorando le celle verdi per il numero di mensilità previste); l personale, espresso in FTE (giornate di lavoro full time equivalenti); l costi esterni, espressi in euro; l output; l milestone (traguardi intermedi nello svolgimento del progetto).
È possibile collocare output e milestone nel cronoprogramma, in corrispenza del mese in cui verranno rilasciati, indicandoli secondo lo standard O.x.x e Mls.x
Gli output possono essere collocati esclusivamente in corrispondenza delle specifiche attività, mentre le milestone possono essere associate a un'attività o a una fase
Le risorse del personale ed i costi esterni vanno conteggiati esclusivamente a livello di fase e non di specifica attività
Nel caso in cui la soluzione preveda diverse alternative di configurazione, in termini di moduli/funzionalità, sarà importante prevedere una fase per ciascun modulo/funzionalità alternativa
Deve sempre essere prevista l’attività “aggiornamento del kit di riuso”: ogni futuro riusante dovrà verificare le possibili modifiche/integrazioni da apportare agli strumenti del kit.
ESEMPLIFICATIVO
Fasi e attività | Personale FTE |  | Costi esterni | Output | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
Esempio fase | Numero FTE Std | Numero FTE | Importo € |  | Nome milestone
Esempio attività 1 |  |  |  | Nome output | Nome milestone | bar: M1 to M5
Esempio attività 2 |  |  |  | Nome output | bar: M6 to M18
Fasi e attività | Personale FTE Std | Personale FTE Custom | Costi esterni | Output | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | M15 | M16 | M17 | M18
Gestione del progetto | 120 | 62 |  |  | M0.1: Audit Progetto AdG fondi | M18: M0.1
Linea di azione 1: Stima della compatibilità rispetto all'esigenza | bar: M1 to M3
Realizzazione analisi del fabbisogno | 2 | 2 |  |  | Analisi definita | M1: M1.1.1
Individuazione delle fonti di finanziamento | 3 | 3 |  |  | Fonti individuate | M2: M1.2.1
Analisi comparativa soluzioni | 10 | 10 |  | Analisi |  | M2: O1.3.1
Analisi del modello di gestione ottimale in relazione alle risorse e all’organizzazione del riusante | 3 | 2 |  | O1.4.1: Matrice di responsabilità nel processo di acquisizione O1.4.2: incontri e riunioni |  | M2: O1.4.1 O1.4.2
Adozione amministrativa soluzione | 2 | 1 |  | O1.5.1: Iter richiesta riuso |  | M2: O1.5.1
Linea di azione 2: Analisi e progettazione intervento
Stima dei fabbisogni di risorse e del know how necessario della fase di gestione | 2 | 1 |  | Documento d'indirizzo e quadro strategico delle fonti di finanziamento |  | M2: O3.1.1
Interventi di progettazione e modifica del modello organizzativo “as is” | 5 | 3 |  | 1:Elenco interventi organizzativi 2: incontri con specialisti |  | M3: O3.2.1 O3.2.2
Formazione del team di governo | 3 | 2 |  |  | Team insediato | M2: M2.3.1
Individuazione strategia di approvvigionamento risorse esterne | 2 | 1 |  | Linee d'indirizzo utilizzo fondi |  | M3: O2.4.1
Definizione di protocolli territoriali per l’adozione della soluzione | 10 | 5 |  | Protocollo intesa territoriale | M2.5.1: Conferenza territoriale | M2: M2.5.1; M4: O2.5.1
Definizione di eventuali accordi (Es. 241/90) | 20 | 10 |  | Protocollo d'intesa |  | M5: O2.6.1
Definizione dei necessari atti amministrativi di impegno sulle fonti individuate | 8 | 5 |  | Determina / delibera |  | M4: O2.7.1
Analisi delle funzionalità e dei processi della soluzione, individuazione del fabbisogno evolutivo in coerenza con comunità di riusanti | 20 | 23 |  | 1: Elenco e macro definizione requisiti 2: incotnri con i settori / specialisti 3: incontro con sistemi integrabili |  | M5: O2.8.1 O2.8.2 O2.8.3
Linea di azione 3: Attivazione della piattaforma e definizione architettura tecnologica ed applicativa
Piano Operativo | 10 | 10 |  | Piano |  | M5: O3.1.1
Piano Esecutivo (comprensivo di piano formazione) | 15 | 8 |  | Piano |  | M6: O3.2.1
Nomine al personale coinvolto con relativo effort individuale | 3 | 2 |  | Atti di nomina |  | M5: O3.3.1
Esecuzione dei processi di acquisizione delle prestazioni e competenze esterne necessarie | 6 | 3 |  | Ordini d'acquisto per acquisizione |  | M7: O3.4.1
Approvvigionamento e impianto del layer tecnologico | 5 | 5 |  |  | Layer tecnologico disponibile | M5: M3.5.1
Attivazione del layer applicativo | 15 | 15 |  |  | Sistema attivo | M7: M3.6.1
Collaudo attivazione sistema a riuso | 4 | 4 |  | Collaudo soluzione attiva |  | M7: O3.7.1
Implementazione dei requisiti evolutivi della soluzione | 400 | 508 |  | 1- Acquisizione forniture esterne oper avoluzioni 2- Collaudo soluzione evoluta |  | M7: O3.8.1; M12: O3.8.2
Definizione modello di service desk | 4 | 5 |  | Modello di service desk |  | M11: O3.9.1
Attuazione del modello di gestione della soluzione in comunità (reintegro interventi) | 8 | 5 |  | O3.10.1: Soluzione evoluta conforme all'architettura tecnico funzionale delal soluzione |  | M11: O3.10.1
Compilazione e aggiornamento format KIT FASE A | 6 | 3 |  | KIT FASE A |  | M11: O3.11.1
Linea di azione 4: Formazione Personale Funzionale
Piano di dispiegamento | 3 | 1 |  | Piano |  | M5: O4.1.1
Organizzazione, comunicazione e change management | 10 | 4 |  | Piano di comunicazione |  | M5: O4.2.1
Erogazione moduli formativi | 15 | 6 |  | Piano di formazione | M4.3.1: Formazione su baseline a riuso M4.3.2 Formazione su baseline evoluta | M5: O4.1.1; M9: M4.3.1; M13: M4.3.2
Linea di azione 5: Assistenza e supporto start-up (Formazione Tecnica piattaforma gestione. Help Desk. Assistenza utenti. Follow-up
Formazione IT su layer tecnico e applicativo | 4 | 4 | bar: M4 to M6
Attivazione modello di service desk | 6 | 6 |  |  | M5.2.1: Strutture di servizio attivate | M6: M5.2.1
Attivazione servizio di affiancamento (opz) | 175 | 70 | bar: M6 to M18
follow up | 10 | 4 |  | Assessment del sistema e dei fabbisogni residui |  | M15: O5.4.1
Compilazione e aggiornamento format KIT FASE B e C | 10 | 13 |  | pubblicazione KIT Esperienza e/o integrazione Kit soluzione |  | M18: O5.5.1
Linea di azione 6: Incontri e comunicazione
Incontri con gli operatori tematici | 2 | 2 |  | O6.1.1: Analisi delle indicazioni e considerazioni | M6.1.1: gruppi di lavoro tematici | M2: M6.1.1; M4: O6.1.1
Incontri con altri soggetti esterni coinvolti (terzo settore) | 2 | 2 | bar: M15 to M17
Incontri con fornitori IT già attivi nell’amministrazione (obbl. se centro servizi) | 3 | 3 | bar: M15 to M17
Incontri con altri soggetti istituzionali | 3 | 3 | bar: M4 to M5
Incontro con stakeholder interni “vip” | 6 | 6 |  |  | M6.5.1: Accountability dei livelli di governo M6.5.2: Condivisione risultati e stato percorso | M2: M6.5.1; M16: M6.5.2
Conferenza/ Eventi di presentazione | 8 | 8 |  | O6.6.1: Note pubbliche alla stampa | M6.6.1: evento iniziale M6.6.2: Evento finale | M6: M6.6.1; M18: M6.6.2 O6.6.1
Pubblicazione soluzione | 2 | 1 |  |  | Indicizzazione su repo nazionali e locali del riuso | M18: M6.7.1
Incontri con servizi interni specialistici | 2 | 1 |  |  | M6.8.1: accordi con servizi interni | M3: M6.8.1
| 947 | 832

## Coefficienti
Compilare queste colonne poer aver il risultato degli FTE (foglio WBS , colonna C) per la realtà indicata
RIUSANTE TIPO
ESEMPIO DI ALCUNE REALTA' RIUSANTI
| MISURA STANDARD | peso sul coeff. globale | CUSTOM | DELTA SCOSTAMENTO | MARCHE | DELTA SCOSTAMENTO | UMBRIA | DELTA SCOSTAMENTO | ROMA | DELTA SCOSTAMENTO
N. Ambiti | 5 | 30 | 3 | 0.6 | 6 | 1.2 | 12 | 2.4 | 1 | 0.2
n. organizzazioni riusanti | 40 | 40 | 20 | 0.5 | 73 | 1.825 | 92 | 2.3 | 15 | 0.375
Presenza di Ente Aggregatore (Regione o altro soggetto) | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
n. operatori | 350 | 20 | 70 | 0.2 | 290 | 0.82857 | 400 | 1.1429 | 795 | 2.2714
Norme / flussi e linee guida territoriali (0=no;5=massima regolamentazione) | 2 | 0 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1
|  |  | Coeff. globale | 0.52 |  | 1.3557 |  | 1.9686 |  | 0.66429
|  |  | Coeff. Organizzativo | 0.6 |  | 1.4875 |  | 2.175 |  | 0.2625
|  |  | Coeff. Personale | 0.4 |  | 1.4929 |  | 1.9143 |  | 1.0071